## 2024
IR2 일정 |  | 스프린트 네임 | Short | Working Days | 비고
: 2W-17W 1/8~4/26 |  |  | name | / 가용 SP
2W | 2024/1/8-1/12 | 2024_IR2SP10(1/8-1/19) | SP10 | 10days / 20SP
3W | 1/15-1/19
4W | 1/22-1/26 | 2024_IR2SP11(1/22-2/2) | SP11 | 10days / 20SP
5W | 1/29-2/2
6W | 2/5-2/9 | 2024_IR2SP12(2/5-2/16) | SP12 | 8days / 16SP | 2/9 : 설연휴(금)
7W | 2/12-2/16 |  |  |  | 2/12: 설날 대체휴일(월)
8W | 2/19-2/23 | 2024_IR2SP13(2/19-3/1) | SP13 | 9days / 18SP
9W | 2/26-3/1 |  |  |  | 3/1 : 3.1절(금)
10W | 3/4-3/8 | 2024_IR2SP14(3/4-3/15) | SP14 | 10days / 20SP
11W | 3/11-3/15
12W | 3/18-3/22 | 2024_IR2SP15(3/18-3/29) | SP15 | 10days / 20SP
13W | 3/25-3/29
14W | 4/1-4/5 | 2024_IR2SP16(4/1-4/12) | SP16 | 8days / 16SP
15W | 4/8-4/12 |  |  |  | 4/10 : 국회의원선거(수) , 4/12 : LG창립기념일 대체휴일(금)
16W | 4/15-4/19 | 2024_IR2SP17(4/15-4/26) | SP17 | 10days / 20SP | Hardening Sprint
17W | 4/22-4/26
18W | 4/29-5/3 | 2024_IR3SP18(4/29-5/10) | SP18 | 8days / 16SP | 5/1 : 근로자의날(수)
19W | 5/6-5/10 |  |  |  | 5/6 : 어린이날 대체휴일(월)
20W | 5/13-5/17 | 2024_IR3SP19(5/13-5/24) | SP19 | 9days / 18SP | 5/15 : 부처님오신날 (수)
21W | 5/20-5/24
22W | 5/27-5/31 | 2024_IR3SP20(5/27-6/7) | SP20 | 9days / 18SP
23W | 6/3-6/7 |  |  |  | 6/6 : 현충일(목)
24W | 6/10-6/14 | 2024_IR3SP21(6/10-6/21) | SP21 | 10days / 20SP
25W | 6/17-6/21
26W | 6/24-6/28 | 2024_IR3SP22(6/24-7/5) | SP22 | 10days / 20SP
27W | 7/1-7/5
28W | 7/8-7/12 | 2024_IR3SP23(7/8-7/19) | SP23 | 10days / 20SP
29W | 7/15-7/19
30W | 7/22-7/26 | 2024_IR3SP24(7/22-8/2) | SP24 | 10days / 20SP
31W | 7/29-8/2
32W | 8/5-8/9 | 2024_IR3SP25(8/5-8/16) | SP25 | 9days / 18SP
33W | 8/12-8/16 |  |  |  | 8/15 : 광복절(목)
34W | 8/19-8/23 | 2024_IR3SP26(8/19-8/30) | SP26 | 10days / 20SP
35W | 8/26-8/30
36W | 9/2-9/6 | 2024_IR4SP27(9/2-9/13) | SP27 | 10days / 20SP
37W | 9/9-9/13
38W | 9/16-9/20 | 2024_IR4SP28(9/16-10/4) | SP28 | 9days / 18SP | 9/16~19 : 추석 (월화수목)
39W | 9/23-9/27
40W | 9/30-10/4 |  |  |  | 10/1 : 국군의날(화), 10/3 : 개천절(목)
41W | 10/7-10/11 | 2024_IR4SP29(10/7-10/18) | SP29 | 9days / 18SP | 10/9 : 한글날(수)
42W | 10/14-10/18
43W | 10/21-10/25 | 2024_IR4SP30(10/21-11/1) | SP30 | 10days / 20SP
44W | 10/28-11/1
45W | 11/4-11/8 | 2024_IR4SP31(11/4-11/15) | SP31 | 10days / 20SP
46W | 11/11-11/15
47W | 11/18-11/22 | 2024_IR4SP32(11/18-11/29) | SP32 | 10days / 20SP
48W | 11/25-11/29
49W | 12/2-12/6 | 2024_IR4SP33(12/2-12/13) | SP33 | 10days / 20SP
50W | 12/9-12/13
51W | 12/16-12/20 | 2024_IR4SP34(12/16-12/27) | SP34 | 9days / 18SP
52W | 12/23-12/27

## 2025
IR2 일정 |  | 스프린트 네임 | Short name | Working Days |  | 비고
: 1W-17W 12/30~04/25 |  |  |  | 가용 SP
1W | 2024/12/30-2025/1/3 | 2025_IR2SP09(12/30-1/10) | SP09 | 9 days | 18 SP | 1/1 : 신정 (수)
2W | 1/6-1/10
3W | 1/13-1/17 | 2025_IR2SP10(1/13-1/24) | SP10 | 10 days | 20 SP
4W | 1/20-1/24
5W | 1/27-1/31 | 2025_IR2SP11(1/27-2/14) | SP11 | 10 days | 20 SP | 1/27~31 : 설 연휴 (월화수목금) 1/27 임시공휴일 지정 1/31 설날대체휴일
6W | 2/3-2/7
7W | 2/10-2/14
8W | 2/17-2/21 | 2025_IR2SP12(2/17-2/28) | SP12 | 10 days | 20 SP
9W | 2/24-2/28
10W | 3/3-3/7 | 2025_IR2SP13(3/3-3/14) | SP13 | 9 days | 18 SP | 3/3 : 3.1절(토) 대체 휴일 (월)
11W | 3/10-3/14
12W | 3/17-3/21 | 2025_IR2SP14(3/17-3/28) | SP14 | 10 days | 20 SP
13W | 3/24-3/28
14W | 3/31-4/4 | 2025_IR2SP15(3/31-4/11) | SP15 | 9 days | 18 SP | 4/11 : LG창립기념일 대체휴일 (금)
15W | 4/7-4/11
16W | 4/14-4/18 | 2025_IR2SP16(4/14-4/25) | SP16 | 10 days | 20 SP | Hardening Sprint
17W | 4/21-4/25
8W | 4/28-5/2 | 2025_IR3SP17(4/28-5/16) | SP17 | 12 days | 24 SP | 5/1 : 근로자의날(목)
19W | 5/5-5/9 |  |  |  |  | 5/5 : 어린이날/석탄일 (월), 5/6 :대체휴일(화)
20W | 5/12-5/16
21W | 5/19-5/23 | 2025_IR3SP18(5/19-5/30) | SP18 | 10 days | 20 SP
22W | 5/26-5/30
23W | 6/2-6/6 | 2025_IR3SP19(6/2-6/13) | SP19 | 9 days | 18 SP | 6/6 : 현충일(금)
24W | 6/9-6/13
25W | 6/16-6/20 | 2025_IR3SP20(6/16-6/27) | SP20 | 10 days | 20 SP
26W | 6/23-6/27
27W | 6/30-7/4 | 2025_IR3SP21(6/30-7/11) | SP21 | 10 days | 20 SP
28W | 7/7-7/11
29W | 7/14-7/18 | 2025_IR3SP22(7/14-7/25) | SP22 | 10 days | 20 SP
30W | 7/21-7/25
31W | 7/28-8/1 | 2025_IR3SP23(7/28-8/8) | SP23 | 10 days | 20 SP
32W | 8/4-8/8
33W | 8/11-8/15 | 2025_IR3SP24(8/11-8/22) | SP24 | 9 days | 18 SP | 8/15 : 광복절(금)
34W | 8/18-8/22
35W | 8/25-8/29 | 2025_IR3SP25(8/25-9/5) | SP25 | 10 days | 20 SP
37W | 9/8-9/12 | 2025_IR4SP26(9/8-9/19) | SP26 | 10 days | 20 SP
38W | 9/15-9/19
39W | 9/22-9/26 | 2025_IR4SP27(9/22-10/10) | SP27 | 10 days | 20 SP
40W | 9/29-10/3 |  |  |  |  | 10/3 : 개천절(금)
41W | 10/6-10/10 |  |  |  |  | 10/5~7:추석(일월화), 10/8: 대체(,수), 10/9:한글날(목)
42W | 10/13-10/17 | 2025_IR4SP28(10/13-10/24) | SP28 | 10 days | 20 SP
43W | 10/20-10/24
44W | 10/27-10/31 | 2025_IR4SP29(10/27-11/7) | SP29 | 10 days | 20 SP
45W | 11/3-11/7
46W | 11/10-11/14 | 2025_IR4SP30(11/10-11/21) | SP30 | 10 days | 20 SP
47W | 11/17-11/21
48W | 11/24-11/28 | 2025_IR4SP31(11/24-12/5) | SP31 | 10 days | 20 SP
49W | 12/1-12/5
50W | 12/8-12/12 | 2025_IR4SP32(12/8-12/19) | SP32 | 10 days | 20 SP
51W | 12/15-12/19
52W | 12/22-12/26 | 2025_IR4SP33(12/22-1/2) | SP33 | 8 days | 16 SP | 12/25 :성탄절(목), 1/1 : 신정(목)
1W | 12/29-1/2

## 2026
IR2 일정 |  | 스프린트 네임 | Short | Working Days |  | 비고
: 2W-18W |  |  | name | 가용 SP
01/05~05/01
2W | 2026/1/5-1/9 | 2026_IR2SP09(1/5-1/16) | SP09 | 10 days | 20 SP
3W | 1/12-1/16
4W | 1/19-1/23 | 2026_IR2SP10(1/19-1/30) | SP10 | 10 days | 20 SP
5W | 1/26-1/30
6W | 2/2-2/6 | 2026_IR2SP11(2/2-2/13) | SP11 | 10 days | 20 SP
7W | 2/9-2/13
8W | 2/16-2/20 | 2026_IR2SP12(2/16-2/27) | SP12 | 11 days | 22 SP | 2/16~18 : 설 연휴 (월화수) | 4
9W | 2/23-2/27
10W | 3/2-3/6 |  |  |  |  | 3/2 : 3.1절(일) 대체 휴일 (월)
11W | 3/9-3/13 | 2026_IR2SP13(3/9-3/20) | SP13 | 10 days | 20 SP
12W | 3/16-3/20
13W | 3/23-3/27 | 2026_IR2SP14(3/23-4/3) | SP14 | 10 days | 20 SP
14W | 3/30-4/3
15W | 4/6-4/10 | 2026_IR2SP15(4/6-4/17) | SP15 | 9 days | 18 SP | 4/10 : 창립기념일 대체 휴무 (금) | 1
16W | 4/13-4/17
17W | 4/20-4/24 | 2026_IR2SP16(4/20-5/1) | SP16 | 9 days | 18 SP |  | 1
18W | 4/27-5/1 |  |  |  |  | 5/1 : 근로자의날(금)
19W | 5/4-5/8 | 2026_IR3SP17(5/4-5/15) | SP17 | 9 days | 18 SP | 5/5 : 어린이날 (화) | 1
20W | 5/11-5/15
21W | 5/18-5/22 | 2026_IR3SP18(5/18-5/29) | SP18 | 9 days | 18 SP |  | 1
22W | 5/25-5/29 |  |  |  |  | 5/25 : 석가탄신일(일) 대체 휴일(월)
23W | 6/1-6/5 | 2026_IR3SP19(6/1-6/12) | SP19 | 9 days | 18 SP | 6/3일: 지방선거(수), 6/6 : 현충일(토) | 1
24W | 6/8-6/12
25W | 6/15-6/19 | 2026_IR3SP20(6/15-6/26) | SP20 | 10 days | 20 SP
26W | 6/22-6/26
27W | 6/29-7/3 | 2026_IR3SP21(6/29-7/10) | SP21 | 10 days | 20 SP
28W | 7/6-7/10
29W | 7/13-7/17 | 2026_IR3SP22(7/13-7/24) | SP22 | 10 days | 20 SP
30W | 7/20-7/24
31W | 7/27-7/31 | 2026_IR3SP23(7/27-8/7) | SP23 | 10 days | 20 SP
32W | 8/3-8/7
33W | 8/10-8/14 | 2026_IR3SP24(8/10-8/21) | SP24 | 9 days | 18 SP |  | 1
34W | 8/17-8/21 |  |  |  |  | 8/17 : 광복절 대체 휴일(월)
35W | 8/24-8/28 | 2026_IR3SP25(8/24-9/4) | SP25 | 10 days | 20 SP
36W | 8/31-9/4
37W | 9/7-9/11 | 2026_IR4SP26(9/7-9/18) | SP26 | 10 days | 20 SP
38W | 9/14-9/18
39W | 9/21-9/25 | 2026_IR4SP27(9/21-10/9) | SP27 | 11 days | 22 SP | 24~26 : 추석(목금토) (회사 추가 휴일 ??) | 4
40W | 9/28-10/2
41W | 10/5-10/9 |  |  |  |  | 10/5 : 개천절(토) 대체(월), 10/9 : 한글날(금)
42W | 10/12-10/16 | 2026_IR4SP28(10/12-10/23) | SP28 | 10 days | 20 SP
43W | 10/19-10/23
44W | 10/26-10/30 | 2026_IR4SP29(10/26-11/6) | SP29 | 10 days | 20 SP
45W | 11/2-11/6
46W | 11/9-11/13 | 2026_IR4SP30(11/9-11/20) | SP30 | 10 days | 20 SP
47W | 11/16-11/20
48W | 11/23-11/27 | 2026_IR4SP31(11/23-12/4) | SP31 | 10 days | 20 SP
49W | 11/30-12/4
50W | 12/7-12/11 | 2026_IR4SP32(12/7-12/18) | SP32 | 10 days | 20 SP
51W | 12/14-12/18
52W | 12/21-12/25 | 2026_IR4SP33(12/21-1/1) | SP33 | 9 days | 18 SP